## 评分表
清远市财政局2020年度财政支出项目绩效评价专家评分表
项目名称 | 清远市激励科技创新十条（第六条）奖励省级新型研发机构 |  |  |  | 预算单位 | 清远市科技局 |  |  | 评价结果
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 证据内容 | 证据来源 | 得分 | 专家意见
A项目资金情况 (11分) | A1资金支出 （8分） | 1 | A11财政资金实际支出率 | 考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100% | 支出率90%以上且项目完成，5分；支出率90%以上但项目未完成，4分；支出率70%-90%，3分；支出率50%-69%，2分；支出率1%-49%，1分；支出率0%，0分。 | 5 | 2020年预算安排指标、支出情况和凭证 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位提供了《关于下达2019-2020年清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目的通知》清科函﹝2020﹞37号、《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号）、《2019-2020年度清远市激励科技创新十条政策项目资金分配表》及相关支付凭证。项目总预算金额为900万元，实际拨入资金900万元，资金到位率100%，专项资金实际拨付到三家企业各300万元，资金支出率为100%。截至目前，华南师大（清远）科技创新研究院的实际支出为130.94万元，结余169.06万元，奖励资金使用率为43.65%；清远高新华园科技协同创新研究院的实际支出为300万元，奖励资金使用率为100%；清远市智慧农业研究院的实际支出为94.661万元，结余205.339万元，奖励资金使用率为31.55%。
|  | 2 | A12财政资金支出相符性 | 考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度 | 相符性高，3分；基本相符，1-2分；完全不相符，0分。 | 3 | 2020年立项资金计划内容和资金支出的明细表 | 单位自评材料报送 | 3 | 专项资金用于对获得认定为省级新型研发机构资格的三家企业各奖励300万元，与立项计划内容相符。
| A2资金实施管理 （3分） | 3 | A21财务管理制度的健全性 | 考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，是否严格依规执行；会计核算是否规范；是否按要求实行国库集中支付 | 管理制度健全且执行到位，3分；有管理制度但不全面或者执行不到位，1-2分，没有管理制度，0分。 | 3 | 财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位没有提供具体的财务管理制度，但项目专项资金按《关于下达2019-2020年清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目的通知》（清科函﹝2020﹞37号）进行拨付和使用，资金管理制度有待健全。 ②奖励单位之一清远市智慧农业农村研究院制定了相关的财务管理制度。 项目单位补充提供了《广东省省级财政专项资金管理暂行规定》
B项目组织情况 （39分） | B1项目实施方式 （24分） | 4 | B11项目立项的合规性 | 考察项目立项过程是否规范，项目单位是否有进行项目的立项评审，项目单位是否有提供可行性报告 | 项目立项合规，4分；基本合规，1-3分；违规情况较多，0分。 | 4 | 项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目单位提供了经费公示文件《关于下达2019-2020年清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目的通知》（清科函﹝2020﹞37号），符合《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号）的文件精神，立项依据充分，立项过程规范。
|  | 5 | B12采购过程的规范性 | 考察采购的过程是否做到公平、公正、公开；采购价格是否合理；采购形式是否合法；采购过程中是否存在违法行为 | 实施流程完整，4分；基本完整，1-3分；不完整，0分。 | 4 | 采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及采购。
|  | 6 | B13合同的规范性 | 考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 合同协议及相关材料 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目专项资金用于奖励三家企业各300万元，但项目单位没有提供立项合同或相关的材料。项目单位补充提供了2019-2020市黄金十条奖励项目通知，但是并非合同。
|  | 7 | B14风险管理的完备性 | 考察该项目是否有完善的风险管理制度，保障项目的顺利运作，保障实施过程中的人身、财产安全 | 风险管理完备，4分；基本完备，1-2分；不完备，0分。 | 4 | 风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位提供了《清远市人民政府关于印发清远市加快科技创新发展的若干政策的通知》（清府﹝2020﹞68号）和《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号），但没有针对项目开展过程中可能存在的问题，如资金不合理合规使用。项目单位补充提供了关于印发《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理办法》的通知(清科【2013】59），但是年份太久，没有进行更新，调整为3分
|  | 8 | B15项目调整的规范性 | 考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续 | 项目未调整或调整履行报批手续，4分；基本履行，1-2分；未履行报批手续，0分。 | 4 | 项目调整审批文件名称和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及调整。
|  | 9 | B16验收或检查制度的健全性及有效性 | 考察是否有健全的验收、检查制度，对项目的完成情况进行验收 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目单位没有提供具体的验收或检查制度。从提供的材料来看，项目单位对奖励的三家企业的资金使用、成果和绩效工作进行了一定的资料收集，开展了相应的检查。项目单位补充提供了2015项目结题管理的操作规程（试行）、2015项目结题管理的实施细则（试行)
| B2项目管理情况 （15分） | 10 | B21项目管理制度的保障性 | 考察该项目实施方案是否完整，是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员；项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度 | 项目管理制度体系全面完整，3分；项目管理制度体系不全面完整，1-2分；无项目管理制度，0分。 | 3 | 项目管理制度体系文件 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目单位提供了《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号），管理制度较为详细，但该细则没有明确初审、审定、政策兑现三个工作阶段的进度安排，也未对奖励资金使用过程的监督管理等进行规定，项目管理制度不够健全。
|  | 11 | B22项目跟踪监督的有效性 | 考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督，项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督 | 有效性高3分；基本有效，1-2分；有效性低，0分。 | 3 | 具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录 | 单位自评材料报送 | 2.5 | 项目单位没有针对企业对奖励资金的使用情况制定相关的跟踪监督机制。从提供的材料来看，项目单位对奖励的三家企业的资金使用、成果和绩效工作进行了一定的资料收集，开展了相应的监督检查。项目单位补充提供了关于印发《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理办法》的通知(清科【2013】59），但是年份太久，没有进行更新，调整为2.5分
|  | 12 | B23实施进度管理的有效性 | 考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时督促调整 | 实施进度管理有效，3分；基本有效，1-2分；无效，0分。 | 3 | 项目实施进度计划、进度管理相关文件 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位未明确初审、审定、政策兑现等工作阶段的时间安排，且资金实际奖励到位时间为2020年8月28日，项目进度管理有效性较差。项目单位补充提供了《关于组织开展2020年度清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目兑现申报的通知》，明确初审、审定、政策兑现等工作阶段的时间安排。较为合理
|  | 13 | B24后续管理的完善性 | 考察项目结束后，是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理 | 后续管理完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目设备、平台运维，下一年工作计划等材料的完整规范性 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目属于一次性奖励，不涉及项目设备和平台运维。但对于华南师大（清远）科技创新研究院和清远市智慧农业研究院未支出部分资金没有提供后续的工作计划和监管措施。
|  | 14 | B25绩效目标的合理性 | 考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符，是否与项目特点向匹配，是否与服务对象的实际问题和需求相一致 | 绩效目标制定合理，完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 1 | 项目基础信息表和入库申报表设定的目标较为合理，但不全面，没有设定科研成果转化率、人才引进增长率等指标。且基础信息表和入库申报表中评价标准填写错误，填写的不是具体标准。
C项目绩效情况（40分） | C1项目产出（20分） | 15 | C11专利产出 | 考察评价年度内，受益各方专利申报成功数量增长情况 | 数量较去年度增长的，得满分；与去年度持平的，得2分；较去年度减少的不得分。 | 4 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 2 | 自评报告和基础信息表中数量相矛盾，数据较为混乱，且专利申报所属单位的对应关系不明了。如入库申报表中指标值为12，实际完成53，但自评报告中填报的实际完成数量为65。从企业提供的资料来看，华南师大（清远）科技创新研究院申请专利10项、清远高新华园科技协同创新研究院申请专利49项（自评报告中错填为43项，且其中仅有7项署名为清远高新华园科技协同创新研究院，其余均为其它公司申报的专利，项目单位没有对此做出说明）。
|  | 16 | C12引进国内外先进项目数量 | 考察引进国内外先进项目数量完成情况 | 指标值达到100%，4分；指标值[95%-100%)，得3分；[90%-95%)，得2分；[85%-90%)，得1分；小于85%，0分。 | 4 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目单位提供的自评指标统计表中显示华南师大（清远）科技创新研究院引进项目团队22个，但从该单位提供的佐证材料（华师大-自评佐证材料）来看，无相关佐支撑材料。
|  | 17 | C13省级以上专刊论文发表情况 | 考察评价年度内，受益各方专业论文发表数量情况 | 指标值达到100%，4分；指标值[95%-100%)，得3分；[90%-95%)，得2分；[85%-90%)，得1分；小于85%，0分。 | 4 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 3 | ①华南师大（清远）科技创新研究院计发表论文14篇，超过计划4篇；清远高新华园科技协同创新研究院录用未发表2篇（未提供录用证明） ②同样存在自评报告和基础信息表中数量相矛盾的问题。
|  | 18 | C14组建国家、省级别企业研发机构数量增长率 | 考察组建国家、省级别企业研发机构数量增长情况 | 指标值达到100%，4分；指标值[95%-100%)，得3分；[90%-95%)，得2分；[85%-90%)，得1分；小于85%，0分。 | 4 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 该项资金对获得认定为省级新型研发机构资格的三家企业3家进行了奖励，但是缺乏现有国家、省级别企业研发机构数量，无法计算增长率。项目单位补充提供了《清远市省新型研发机构名单》显示，2017-2019年分别为1、1、3家，但是没有明确目标值，无法判断增长率
|  | 19 | C15其他方面综合产出 | 考察除上面几项关键指标之外的其他综合产出情况 | 根据其他综合产出情况按0-4分酌情给分；若产出情况较好，得满分。 | 4 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 共引进或孵化16个科技企业，其中华南师大（清远）科技创新研究院10个，清远高新华园科技协同创新研究院6个。此外，清远高新华园科技协同创新研究院已被认定为广东省博士工作站和科技专家工作站，但缺乏往年数据进行对比，无法判断完成程度。
| C2项目效果（20分） | 20 | C21经济拉动作用 | 考察专项资金投入后对经济的拉动作用，具体体现在对区域产值总体拉动作用，对获补贴企业的产值与利润的拉动作用 | 达到预期目标且有明显拉动作用，得满分；基本达到预期目标且有一定的拉动作用，得3分；未达到预期目标且无明显的拉动作用，不得分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 三家奖励企业产值和销售额合计2875和2405万元，但由于没有提供往年的数据，无法判断经济拉动作用的变化。
|  | 21 | C22税收贡献度 | 考察专项资金投入后对税收的贡献度，具体体现在区域税收贡献，获补贴企业的税收贡献 | 对税收贡献具有明显效果且达到预期目标的，得满分；效果不明显的视情况酌情给分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 清远高新华园科技协同创新研究院贡献税收424.13万元。但由于没有提供往年的数据的横向和纵向对比，无法判断税收贡献度。
|  | 22 | C23人才引进增长率 | 考察引进本科、硕士生、博士等人才数量的同比增长情况 | 对税收贡献具有明显效果且达到预期目标的，得满分；效果不明显的视情况酌情给分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 共计引进人才57名，其中华南师大（清远）科技创新研究院引进52名，清远高新华园科技协同创新研究院引进5名。但由于没有提供往年的数据，无法判断人才引进增长率。此外，存在自评报告和基础信息表中数量相矛盾的问题。
|  | 23 | C24科研成果应用转化率 | 考察科研成果转化为经济效益的具体情况，主要体现在专利成果自我投产率，专利成果许可情况 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 共计转化成果36项，其中华南师大（清远）科技创新研究院转化34项（无相关佐支撑材料），清远高新华园科技协同创新研究院转化2项。但项目单位没有设定该指标。
D项目单位工作情况（10分） | D1自评工作情况 （5分） | 24 | D11自评工作 | ①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料； ②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平，即作证材料与项目是否存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况 | 单位在规定时间内提交材料且材料完整，5分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4分；材料不完整且延迟提交，0分。 | 5 | 项目单位2020年项目申报材料、材料提交统计 | 单位自评材料报送 | 4 | ①项目单位在规定时间内提交项目自评材料。 ②项目单位提供的自评材料较为完整性、佐证材料与项目是关联性好，但存在部分支撑材料不足的情况。 ③自评报告和基础信息表中部分数据相矛盾。
| D2绩效目标申报情况 （5分） | 25 | D21绩效目标申报工作 | 考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报 | 单位有申报绩效目标，5分；单位没有申报绩效目标，0分。 | 5 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目单位进行了绩效目标申报。
综合得分（满分100分） | [5 empty] | 100 |  |  | 78.5
等级评价 （90分以上为优，80-89分为良，70-79为中，60-69为低，60分以下为差） | [6 empty] | 中
评审专家：曹建云 评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司 评价日期：2021年7月