## 评分表
清远市财政局2020年度财政支出项目绩效评价专家评分表
项目名称 | 清远市激励科技创新十条（第九条）奖励承担省级以上重大科技专项 |  |  |  | 预算单位 | 清远市科技局 |  |  | 评价结果
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 证据内容 | 证据来源 | 得分 | 专家意见
A项目资金情况 (11分) | A1资金支出 （8分） | 1 | A11财政资金实际支出率 | 考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100% | 支出率90%以上且项目完成，5分；支出率90%以上但项目未完成，4分；支出率70%-90%，3分；支出率50%-69%，2分；支出率1%-49%，1分；支出率0%，0分。 | 5 | 2020年预算安排指标、支出情况和凭证 | 单位自评材料报送 | 4 | ①根据《关于下达2019-2020年清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目的通知》（清科函﹝2020﹞37号）、《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号）、《2019-2020年度清远市激励科技创新十条政策项目资金分配表》及奖励企业提供的资金到位证明等材料，项目总预算金额为300万元，实际支出300万元，支出率100%。 ②项目单位提供的绩效自评报告表明，奖励单位的支出率较低。从三家奖励单位提供的材料来看，嘉博100万元已于2020年9月10日全部支出；先导自评报告中注明支出率100%，但提供的支出明细不够清晰，难以判断哪些费用从该笔专项经费支出；金正大提供的自评报告与本项目内容不符，也没有提供支出明细和相关佐证材料。总体来讲，奖励单位的具体支出率不清晰。
|  | 2 | A12财政资金支出相符性 | 考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度 | 相符性高，3分；基本相符，1-2分；完全不相符，0分。 | 3 | 2020年立项资金计划内容和资金支出的明细表 | 单位自评材料报送 | 3 | 专项资金用于对3家承担省级以上重大专项的公司进行奖励，各100万元，支出与立项计划内容相符。
| A2资金实施管理 （3分） | 3 | A21财务管理制度的健全性 | 考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，是否严格依规执行；会计核算是否规范；是否按要求实行国库集中支付 | 管理制度健全且执行到位，3分；有管理制度但不全面或者执行不到位，1-2分，没有管理制度，0分。 | 3 | 财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位没有提供具体的财务管理制度，但项目专项资金按《清远市激励科技创新十条政策实施细则》（清科﹝2018﹞31号）进行拨付和使用，资金管理制度有待健全。 ②奖励单位先导制定了财务管理制度《科研项目管理和内部控制制度》。
B项目组织情况 （39分） | B1项目实施方式 （24分） | 4 | B11项目立项的合规性 | 考察项目立项过程是否规范，项目单位是否有进行项目的立项评审，项目单位是否有提供可行性报告 | 项目立项合规，4分；基本合规，1-3分；违规情况较多，0分。 | 4 | 项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目单位提供了经费公示文件《关于下达2019-2020年清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目的通知》（清科函﹝2020﹞37号），符合《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号）的文件精神，立项依据充分，立项过程规范。
|  | 5 | B12采购过程的规范性 | 考察采购的过程是否做到公平、公正、公开；采购价格是否合理；采购形式是否合法；采购过程中是否存在违法行为 | 实施流程完整，4分；基本完整，1-3分；不完整，0分。 | 4 | 采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及采购。
|  | 6 | B13合同的规范性 | 考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 合同协议及相关材料 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目专项资金用于奖励3家承担省级以上重大专项的公司各100万元，但项目单位没有提供立项合同或相关的材料。项目单位补充了2019-2020市黄金十条奖励项目通知，但是并非合同
|  | 7 | B14风险管理的完备性 | 考察该项目是否有完善的风险管理制度，保障项目的顺利运作，保障实施过程中的人身、财产安全 | 风险管理完备，4分；基本完备，1-2分；不完备，0分。 | 4 | 风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录 | 单位自评材料报送 | 3.5 | 项目单位提供了《清远市人民政府关于印发清远市加快科技创新发展的若干政策的通知》（清府﹝2020﹞68号）和《关于下达2019-2020年激励科技创新十条政策奖励资金的通知》（清财教﹝2020﹞57号），但没有针对项目开展过程中可能存在的问题未制定风险管理措施，如资金不合理合规使用。项目单位补充提供了关于印发《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理办法》的通知(清科【2013】59），但是年份太久，没有进行更新，调整为3.5分
|  | 8 | B15项目调整的规范性 | 考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续 | 项目未调整或调整履行报批手续，4分；基本履行，1-2分；未履行报批手续，0分。 | 4 | 项目调整审批文件名称和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及调整。
|  | 9 | B16验收或检查制度的健全性及有效性 | 考察是否有健全的验收、检查制度，对项目的完成情况进行验收 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目单位提供了《2015项目结题管理的操作规程（试行)》和《2015项目结题管理的实施细则（试行)》对项目验收结题和终止结题的组织管理以及考核进行了规定,项目的管理制度较为有保障。从提供的材料来看，项目单位对奖励的九家省级以上平台的资金使用、产品等进行了一定的资料收集，开展了相应的检查。
| B2项目管理情况 （15分） | 10 | B21项目管理制度的保障性 | 考察该项目实施方案是否完整，是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员；项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度 | 项目管理制度体系全面完整，3分；项目管理制度体系不全面完整，1-2分；无项目管理制度，0分。 | 3 | 项目管理制度体系文件 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位提供了《2015项目结题管理的操作规程（试行)》和《2015项目结题管理的实施细则（试行)》对项目验收结题和终止结题的组织管理以及考核进行了规定,项目的管理制度较为有保障。 ②奖励单位先导制定了管理制度《科研项目管理和内部控制制度》。
|  | 11 | B22项目跟踪监督的有效性 | 考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督，项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督 | 有效性高3分；基本有效，1-2分；有效性低，0分。 | 3 | 具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目单位提供了《2015项目结题管理的操作规程（试行)》和《2015项目结题管理的实施细则（试行)》对项目验收结题和终止结题的组织管理以及考核进行了规定,项目的管理制度较为有保障。从提供的材料来看，项目单位对奖励的九家省级以上平台开展了一定的跟踪监管，但是由于平台资金使用明细数据不够齐全，无法核实在资金使用过程中是否存在不当之处。
|  | 12 | B23实施进度管理的有效性 | 考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时督促调整 | 实施进度管理有效，3分；基本有效，1-2分；无效，0分。 | 3 | 项目实施进度计划、进度管理相关文件 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位未明确初审、审定、政策兑现等工作阶段的时间安排。从部分奖励平台提供的资料来看，资金实际奖励到位时间为2020年8月28日，项目进度管理有效性一般。项目单位补充提供了《关于组织开展2020年度清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目兑现申报的通知》，明确初审、审定、政策兑现等工作阶段的时间安排。较为合理
|  | 13 | B24后续管理的完善性 | 考察项目结束后，是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理 | 后续管理完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目设备、平台运维，下一年工作计划等材料的完整规范性 | 单位自评材料报送 | 1.5 | 项目属于一次性奖励，不涉及项目设备和平台运维。项目单位提供的绩效自评报告表明，奖励单位的支出率较低，但先导提供的支出明细不够清晰，难以判断哪些费用从该笔专项经费支出；金正大没有提供支出明细和相关佐证材料。项目单位没有对奖励的3家公司经费的支出进行归纳总结，也没有对未支出资金的后续管理进行说明。
|  | 14 | B25绩效目标的合理性 | 考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符，是否与项目特点相匹配，是否与服务对象的实际问题和需求相一致 | 绩效目标制定合理，完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 1.5 | 项目基础信息表和入库申报表设定的目标与政策相符，但设定的指标较少，不全面，没有专利产出、人才引进与培养、论文发表等等指标。
C项目绩效情况（40分） | C1项目产出（25分） | 15 | C11专利产出 | 考察评价年度内，受益方专利申报成功数量增长情况。 | 数量较去年度增长的，得满分；与去年度持平的，得1.5分；较去年度减少的不得分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 4.5 | 项目单位没有对奖励企业的专利产出进行总结。奖励企业先导提供了三项专利的申请受理书，包括一种高振实密度 高分散性球形银粉的制备方法、一种导电浆料用银粉的制备方法和一种达标处理 超细球形银粉生产母液并回收有价组分的方法。另外还有金正大公司蔡燕飞等人申请的专利，但金正大和项目单位均没有进行统计整理。项目单位补充提供了4项授权专利，其中2项为发明专利，2项为实用新型专利，但是没有参照基数，无法判断完成情况，调整为4.5分
|  | 16 | C12人才引进与培养 | 考察引进与培养高端人才计划完成情况 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 4.5 | 该项目建设应该对培育人才具有一定的贡献，但是项目单位和奖励企业均没有提供人才引进与培养的说明和支撑材料。项目单位补充提供了4名人才的资料，由于缺乏目标值，无法判断完成率，分数调整为4.5分
|  | 17 | C13省级以上专刊论文发表情况 | 考察评价年度内，受益各方专业论文发表数量情况。 | 数量较去年度增长的，得满分；与去年度持平的，得1.5分；较去年度减少的不得分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位没有对奖励企业的论文发表情况进行总结。奖励企业金正大提供了部分论文的发表情况，如该公司胡琼波在SCI期刊J. Fungi 发表的文章、蔡燕飞等人发表的论文。同时缺乏往年数据，无法判断增长情况。
|  | 18 | C14开发新产品计划完成情况 | 考察新产品开发计划完成情况。 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 奖励企业先导开发了新产品1个，但是项目单位没有设定和统计开发新产品完成情况，无法判断实际完成程度。
|  | 19 | C15其他方面综合产出 | 考察除上面几项关键指标之外的其他综合产出情况。 | 根据其他综合产出情况按0-5分酌情给分；若产出情况较好，得满分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 奖励企业先导开发了新工艺2项，但是缺乏参照基数，无法判断完成程度。
| C2项目效果（15分） | 20 | C21经济目标实现情况 | 考察专项资金投入后，对获补贴企业的产值与利润的拉动作用 | 达到预期目标且有明显拉动作用，得满分；基本达到预期目标且有一定的拉动作用，得3分；未达到预期目标且无明显的拉动作用，不得分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位填报的经济指标不正确。仅有奖励企业金先导提供了上年财务报表，但没有对产值与利润的拉动作用进行分析整理。
|  | 21 | C22税收贡献度 | 考察获补贴企业的税收贡献 | 对税收贡献具有明显效果且达到预期目标的，得满分；效果不明显的视情况酌情给分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 2.5 | 仅有奖励企业先导提供了纳税证明，但由于项目单位未针对预期税收单独设定相应的指标值，无法准确判断该项绩效指标的完成程度。
|  | 22 | C23科研成果应用转化率 | 考察科研成果转化为经济效益的具体情况，主要体现在专利成果自我投产率，专利成果许可情况 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 2.5 | 从现有提供的材料来看，奖励企业业开发新产品1个，新工艺2项，但是项目单位未针对科研成果应用转化率设定相应的效果指标，无法准确判断该项绩效指标的完成情况。
D项目单位工作情况（10分） | D1自评工作情况 （5分） | 23 | D11自评工作 | ①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料； ②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平，即作证材料与项目是否存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况 | 单位在规定时间内提交材料且材料完整，5分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4分；材料不完整且延迟提交，0分。 | 5 | 项目单位2020年项目申报材料、材料提交统计 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位在规定时间内提交项目自评材料。 ②项目单位提供的佐证材料与项目是关联性好，但自评材料不够完整，存在部分支撑材料不足的情况。部分奖励企业提供的材料还需进一步整理清晰。 ③自评报告过于简单，项目单位没有梳理好奖励企业的产出和效果数据。 ④项目单位提供的基础信息表中指标过少、此外，经济指标不准确。
| D2绩效目标申报情况 （5分） | 24 | D21绩效目标申报工作 | 考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报 | 单位有申报绩效目标，5分；单位没有申报绩效目标，0分。 | 5 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目单位进行了项目绩效目标的申报。
综合得分（满分100分） | [5 empty] | 100 |  |  | 77.5
等级评价 （90分以上为优，80-89分为良，70-79为中，60-69为低，60分以下为差） | [6 empty] | 中
评审专家：曹建云 评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司 评价日期：2021年7月