清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施方案

规划报建阶段实施细则

为进一步贯彻落实《清远市人民政府办公室关于印发<清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见>的通知》（清府办[2014]8号文），指导、规范和细化规划报建工作，提高审批效率，降低企业办事难度，结合规划管理工作实际，制定本实施细则。

一、适用范围

本细则适用于清远市区已取得建设用地规划条件和用地红线图的企业投资建设工程项目的规划报建阶段涉及的各审批事项，包括修建性详细规划辅导、建设工程设计方案审查辅导、修建性详细规划审查和核发《建设工程规划许可证》。

- 二、一般规定

- 1、征求意见事项。对于修建性详细规划和建设工程设计方案审查涉及的征求意见事项（即需在规划审批辅导时征求其他专业部门意见的事项），除少量法律法规规章明确要求由建设单位征求意见、涉及市级以上部门协调以及审批时间难以控制的事项仍由建设单位征求专业部门意见外，其余事项建设单位可以选择自行征求意见或者由规划部门帮助征求意见。征求意见仅作为专业部门对规划方案涉及该部门业务范围的内容进行提前审批所出具的意见,并不能代替各专业部门依法实施的行政审批。规划部门征求意见环节，相关专业部门提出修改意见的，若建设单位对所提意见无异议的，则根据要求直接进行修改，若对所提修改意见有异议的，则直接与相应专业部门对接沟通，并在下一轮报批时提供最终的沟通协调意见。

2、审批辅导服务。规划部门在修建性详细规划审查阶段提供审批辅导服务，审批辅导服务为可选环节。对于审批所涉及的征求意见事项，建设单位可以在自行取得相关部门书面意见后直接办理修建性详细规划审查，也可以选择由规划部门在审批辅导服务阶段帮助开展征求意见工作。

3、办理时限。修建性详细规划审查辅导服务和建设工程设计方案审查辅导服务员的办理时限均为10 个工作日，修建性详细规划行政审批的办理时限为7个工作日，建设工程设计方案审查时限为3个工作日，核发《建设工程规划许可证》审批时限为1个工作日。项目立案环节（3个工作日），涉及批前公示（10个工作日，含公示图制作、公示及意见反馈时间）、听证（25个工作日，含申请及组织时间）和专家评审（25个工作日，含申请及组织时间）的，所需时间不计入办理时限。

- 受理部门及受理方式。修建性详细规划审查（含审批辅导服务和行政审批）、建设工程设计方案审查辅导由清远市规划局受理及承办。需要规划部门帮助征求相关专业部门意见的，审批辅导服务通过市的联合审批系统受理，建设单位需要先在政务系统中提出申请，再到规划部门办事窗口提交纸质材料；无需规划部门帮助征求相关专业部门意见的，审批辅导服务可通过规划部门受理系统直接受理，建设单位直接到规划部门办事窗口提出申请即可。涉及市、区联动办理的，行政审批的办理时限增加2个工作日。

- 并联审批及“双轨”服务。规划报建阶段行政审批，由规划部门牵头实行并联审批。同时为充分尊重项目建设单位意愿，提供分项审批方式与并联审批方式并存的“双轨”服务，建设单位选择并联审批方式的，可以全部并联，也可以部分并联。

- 技术审查。在各环节立案受理时均须提供《技术审查结果通知书》，技术审查服务实行市场外包和政府采购两种方式，技术审查相关规定将于今年4月底前制定完成。

三、修建性详细规划审查辅导服务的办理流程

（一）申请及受理

建设单位按照办事指南备齐相关资料，在申请办理前应取得技术审查结果通知书才能向市规划局的对外办事窗口提出申请。

建设单位选择由规划部门帮助征求专业部门意见的，需先在广东省网上办事大厅清远分厅“投资审批”栏目提出申请，并去到规划部门窗口递交纸质资料，由规划部门统一将资料发送至征求意见部门进行审查：规划部门将受理资料发送征求意见部门各自确认资料是否齐全并符合要求。符合受理条件的予以收件，发出立案回执。不符合要求，发出补送资料告知书，建设单位在5个工作日内补送资料，窗口人员同时审批补送资料，再不符合要求，发出不予受理通知书；符合要求的发出立案回执。

（二）办理流程

1、建设单位申请由规划部门帮助征求专业部门意见的修建性详细规划审查辅导服务办理流程

规划部门受理审批辅导服务申请后，按以下流程办理：

1）规划初审环节（第1-2 个工作日）：规划部门对建设单位报送的修建性详细规划方案进行初审，并根据建设项目实际情况，通过市的联合审批系统向相关专业部门（市政工程项：市水务局、区水务局、市城市综合管理局、供电局、人防办；建筑工程：涉及公共设施的相关行业主管部门）发出征求意见表和相应的电子文件。

2）详细审查及专业部门审查环节（第3-7个工作日）：规划部门对报送的规划方案作进一步审查。同时，各相关专业部门开展审查，在第7个工作日前将意见通过市的联合审批系统反馈给规划部门。

规划部门在现场踏勘时发现项目涉嫌违法建设的，应将现场照片上传至系统，标识“涉嫌违法建设”，并同时向建设单位发出违法建设告知书，审查辅导服务结案，系统抄告或者函告城市管理综合执法部门跟进处理（事实清楚的，应同时提出规划处理意见）。

- 3）出具辅导服务反馈意见环节（第8-10 个工作日）：规划部门结合专业部门反馈意见，在第10个工作日前向建设单位提供辅导服务反馈意见。

2、建设单位选择自行征求专业部门意见的审批辅导服务办理流程

规划部门在10个工作日内完成对建设单位报送的修建性详细规划（总平面图）方案的审查，并出具辅导服务反馈意见。

规划部门在现场踏勘时发现项目涉嫌违法建设的，应将现场照片上传至系统，标识“涉嫌违法建设”，并同时向建设单位发出违法建设告知书，审批辅导服务结案，系统抄告或者函告城市管理综合执法部门跟进处理（事实清楚的，应同时提出规划处理意见）。

（三）审查辅导服务反馈意见的主要内容

辅导服务反馈意见应根据规划设计条件对项目各项主要经济技术指标及相关规划要求进行审批，对不符合规划要求的提出修改意见。对是否需提交规委会审议、专家审批等程序提出明确意见，详细指引建设单位在正式申请修建性详细规划审查前完成规委会审议、专家审批（含审议、审批后的协调、修改）等工作；依法应当进行规划批前公示和听证的，且经规划审批辅导服务环节判断存在较大社会稳定风险的，应当组织开展批前公示、听证和社会风险评估，确保修建性详细规划审查前依法完成相关协调和修改。

- 建设工程设计方案审查辅导的办理流程

（一）申请及受理

建设单位按照办事指南备齐相关资料，在申请办理前应取得技术审查结果通知书后向市规划局的对外办事窗口提出申请。

建设单位选择由规划部门帮助征求专业部门意见的，需先在广东省网上办事大厅清远分厅“投资审批”栏目提出申请，后去到规划部门窗口递交纸质资料，由规划部门统一将资料发送至并联部门进行审查：规划部门将受理资料发送征求意见部门（市政工程项：市水务局、区水务局、市城市综合管理局、供电局、人防办；建筑工程：涉及公共设施的相关行业主管部门）各自确认资料是否齐全并符合要求。符合受理条件的予以收件，发出立案回执。不符合要求，发出补送资料告知书，建设单位在5个工作日内补送资料，窗口人员同时审批补送资料，再不符合要求，发出不予受理通知书；符合要求的发出立案回执。

（二）办理流程

1、建设单位申请由规划部门帮助征求专业部门意见的审查辅导服务办理流程

规划部门受理审查辅导服务申请后，按以下流程办理：

1）规划初审环节（第1-2 个工作日）：规划部门对建设单位报送的工程设计方案进行初审，并根据方案需要，通过市的联合审批系统向相关专业部门发出征求意见表和相应的资料。

2）详细审查及专业部门审查环节（第3-7个工作日）：规划部门对报送的设计方案作进一步审查。所征求意见相关专业部门开展审查，在第7个工作日前将意见通过市的联合审批系统反馈给规划部门。

规划部门在现场踏勘时发现项目涉嫌违法建设的，应将现场照片上传至系统，标识“涉嫌违法建设”，并同时向建设单位发出违法建设告知书，审查辅导服务结案，系统抄告或者函告城市管理综合执法部门跟进处理（事实清楚的，应同时提出规划处理意见）。

- 3）出具辅导服务反馈意见环节（第8-10 个工作日）：规划部门结合专业部门反馈意见，在第10个工作日前向建设单位提供辅导服务综合反馈意见。

2、建设单位选择自行征求专业部门意见的审查辅导服务办理流程

规划部门在10个工作日内完成对建设单位报送的建设工程设计方案的审查，并出具辅导服务反馈意见。

- 规划部门在现场踏勘时发现项目涉嫌违法建设的，应将现场照片上传至系统，标识“涉嫌违法建设”，并同时向建设单位发出违法建设告知书，审批辅导服务结案，系统抄告或者函告城市管理综合执法部门跟进处理（事实清楚的，应同时提出规划处理意见）。

- （三）审查辅导服务反馈意见的主要内容

- 1、建筑工程：辅导服务反馈意见应明确建筑功能、主要经济技术指标、总平面等信息，对不符合规划要求的提出修改意见，对是否需提交规委会审议、专家审查等程序提出明确意见，详细指引建设单位在正式申请规划报建前完成规委会审议、专家审查（含审议、审查后的协调、修改）等工作；依法应当进行规划批前公示和听证的，且经规划审批辅导服务环节判断存在较大社会稳定风险的，应当组织开展批前公示、听证和社会风险评估，确保规划报建前依法完成相关协调和修改。

- 2、市政工程：辅导服务反馈意见应明确市政建设工程的位置，各道路线型、断面，管线水平、垂直距离，管井标高等信息，对不符合规划要求的提出修改意见，详细指引建设单位在正式申请规划报建前完成修改工作；依法应当进行规划批前公示和听证的，且经过规划审批辅导服务环节判断存在较大社会稳定风险的，应当组织开展批前公示、听证和社会风险评估，确保规划报建前依法完成相关协调和修改。

五、规划报建行政审批（修建性详细规划审查环节--建设工程设计方案审查环节--核发《建设工程规划许可证》环节）的办理流程

（一）建设单位选择并联审批方式的申请及办理流程

1、申请及受理

建设单位按照办事指南备齐相关资料，在申请办理前应取得技术审查结果通知书才能向市规划局的对外办事窗口提出申请。

该阶段有两次资料受理环节，一次为登记审查修建性详细规划审查前，一次为登记审查建设工程设计方案审查前。由规划部门进行资料审查，建设单位需先在广东省网上办事大厅清远分厅“投资审批”栏目提出申请。窗口工作人员经过审批，符合受理条件的予以收件，发出立案回执。不符合要求，发出补送资料告知书，建设单位在5个工作日内补送资料，窗口人员同时审批补送资料，再不符合要求，发出不予受理通知书；符合要求的发出立案回执。

2、办理流程（修建性详细规划审查环节--建设工程设计方案审批环节--建筑工程《建设工程规划许可证》核发环节）

①、修建性详细规划经办环节（第1-3工作日）：经办人员接案后立即进行规划审批，综合审批修建性详细规划方案，继而安排踏勘现场，核查规划条件确定的用地范围内是否存在涉及违法建设情况，并对项目进行详审。如涉嫌违法建设，向建设单位发出违法建设告知书及退案通知，要求其先行进行违法建设处理，并系统抄告或者函告城市管理综合执法部门进行处理（事实清楚的，应同时提出规划处理意见）。

②、修建性详细规划呈批环节（第4-5工作日）：规划部门根据相关要求，作出同意或不同意的意见决定。若不同意，复文不同意，出具具体修改意见。若同意修建性详细规划方案，直接转入建设工程设计方案审批立案环节，同时停止计时。

③、建设工程设计方案审批立案环节（3个工作日）：接案后立即将立案资料发送并联审批部门（消防部门，环保部门--仅对于工业项目）各自确认资料是否齐全并符合要求。符合受理条件的予以收件，发出立案回执。不符合要求，发出补送资料告知书，建设单位在5个工作日内补送资料，窗口人员同时审批补送资料，再不符合要求，发出不予受理通知书；符合要求的发出立案回执。

④、建设工程设计方案审批经办环节（第6个工作日）：恢复计时，经办接案后立即进行规划审批，初审工程设计方案强制性指标是否符合修建性详细规划，同时抄告并联审批的消防部门。

⑤、核发《建设工程规划许可证》环节规划详审（7-8个工作日）：各部门同步进行规划详审，消防部门应在第8个工作日前将有关审批意见在系统抄告规划部门。

规划部门现场踏勘发现项目涉嫌违法建设的，应将现场照片上传至系统，标识“涉嫌违法建设”，并抄告各并联部门终止案件办理，规划部门同时向建设单位发出违法建设告知书及退案通知，要求其先行进行违法建设处理，并系统抄告或者函告城市管理综合执法部门进行处理（事实清楚的，应同时提出规划处理意见）。

- ⑥、核发《建设工程规划许可证》环节综合答复（第8-9工作日）：规划部门综合各部门意见，在第8-9个工作日内作出是否核发《建设工程规划规划许可证》的决定。

- ⑦、结案（第9工作日）：受理窗口进行规划部门的文证制作、图纸打印、盖章，以及集齐本阶段所有审批意见及文件，向建设单位发出《规划报建阶段并联审批结案通知书》，系统同时抄告征求意见部门。

（二）、建设单位选择原有审批方式的申请及受理流程建设单位选择按照原有审批方式办理的，按照办事指南备齐相关资料，根据事权分工，向市规划局的对外办事窗口提出规划报建申请。窗口工作人员经过审查，符合条件的，当场作出受理或者不予受理的决定。属于其他部门审批事项的，按照各部门的规定分别向各部门提出申请。

六、配套措施

（一）审批信息共享

修建性详细规划审查辅导服务、建设工程设计方案审查辅导服务、修建性详细规划审查、核发《建设工程规划许可证》案件办结后，规划部门通过市的联合审批系统将辅导服务和行政审批结果及时抄告相关专业部门。为了有利于各部门提前介入服务各建设项目，每一阶段结束后，牵头部门将已经审批项目的各项信息即时抄告其余阶段的牵头部门。

（二）限时办结

各专业部门应在规定的时限内回复意见，未在限定的时限完成的，案件停止计时并上传政务监察系统，直至各专业部门意见送达规划部门后恢复计时。政务监察部门应当对修建性详细规划审查辅导服务及行政审批实施全过程监管。

（三）图纸处理方式

规划部门审批所附总平面规划图、道路交通系统与竖向规划图、绿地规划图、单体设计方案图和审批辅导服务意见反馈表及附图均加盖业务专用章。

六、实施日期

- 本实施细则自2014 年  月  日起试行。

- 附件：

- 1.修建性详细规划审查辅导办事指南

- 2.建设工程设计方案审查辅导办事指南

- 3、规划报建阶段---修建性详细规划审查、建设工程设计方案和《建设工程规划许可证》办事指南