《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》竣工验收备案阶段并联审批实施细则（讨论稿）

为全面落实《清远市人民政府关于印发〈清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见〉的通知》（清府办[2014]8号，以下简称《实施意见》），提升审批效率和服务质量，按照市委、市政府的总体部署，结合我市实际，制定本实施细则。
    一、工作目标

建立建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批工作机制，明确各方责任，强化监督机制，提高审批速度和效率，加快推进建设工程项目实施，优化我市投资发展环境。

二、工作思路

（一）整合流程。按照《实施意见》政府投资建设工程和企业投资建设工程项目审批流程整合五个阶段，市住建局负责牵头相关并联审批部门组织竣工验收备案阶段并联审批，对竣工验收备案阶段进行审批事项流程整合。

（二）一门受理。建设单位向市住建局并联审批政务窗口统一递交各审批部门的审查材料，市住建局并联审批政务窗口收集各审批部门的审批文件统一送达建设单位。

（三）并联审批。打破部门界限，构建并联审批平台，建立项目并联审批联办工作机制。

（四）信息共享。在市政务中心综合收案OA系统、市监察局能效监察系统等支持下，市住建局政务窗口受理项目申报材料，辅以市住建局收案OA系统、联办函等形式，实现审批部门联动。

（五）限时办结。牵头、并联审批部门均在《实施意见》规定的时限内完成审批工作。

三、竣工验收备案具体程序

（一）适用范围

由清远住房和城乡建设局核发施工许可证的工程项目适用本细则。

（二）审批部门

竣工验收备案牵头部门：市住建局。

并联审批部门：市住建局、市规划局、市公安消防局、市人防办、市环保局、市气象局。

（三）审批事项

建设工程竣工验收备案、建设工程规划条件核实咨询服务、建设工程规划条件核实、建设工程消防验收、建设工程人防竣工验收、建设项目竣工环境保护验收、防雷装置竣工验收。

涉及非煤矿矿山建设项目安全设施竣工验收、危险化学品建设项目安全设施竣工验收、职业病危害防护设施竣工验收的，增加安全监管部门为审批部门，纳入并联验收流程。

（四）受理流程

1.受理申请。建设单位按照审批事项各项办事指南（详见附件1、2）要求，按照申请事项分类装订申请资料，将本阶段所有审批事项申请材料统一报送市住建局政务窗口。

2.受理登记。在收到建设单位提交审批的材料后，市住建局并联审批政务窗口进行纸质媒介和电子系统登记。

3.分转。市住建局并联审批政务窗口即时采用纸质《清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批联办函》（详见附件3）和电子系统通知各并联审批部门的政务窗口工作人员开展并联初审。

4.材料初审。

牵头、并联审批部门审查建设单位的申报材料是否齐全、是否符合要求。各并联审批部门应在3日内决定是否受理，并通过《清远市建设项目竣工验收阶段并联审批受理决定流转表》的处理意见（详见附件4）反馈给牵头部门。对材料不全且不能当场告知补正内容的，各审批部门应在3日内一次性将应补充材料清单提交给市住建局。市住建局在5天内根据各并联审批部门在《清远市建设项目竣工验收阶段并联审批受理决定流转表》的反馈意见（详见附件4），决定是否受理建设单位的申请：对牵头、并联审批部门均同意受理的，向项目申请人出具《清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批受理决定书》（详见附件6），并通知并联审批部门；对材料不齐需要补正的，市住建局于第5日内将《一次性补正材料告知书》（详见附件5）统一通知建设单位领取。

（五）审批流程及审批时限

1、竣工验收备案并联审批。对于正式受理的建设项目，各并联审批部门受理决定的第2天开始并联审批。如果涉及区级相关部门审批的，由市级对口部门负责协调办理。

各并联审批部门在《实施意见》规定的时限完成审批，并以《清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批办结函》（详见附件7）的形式复转，向市住建局政务窗口反馈审批结果和最终审批文件。

2、竣工验收备案。建设单位组织工程项目竣工验收合格后，建设单位向市住建局并联审批政务窗口提交住建、规划、消防、环保、人防、气象部门的竣工验收认可文件，由市住建局收齐审核后办理竣工验收备案。

3、政务窗口取件。市住建局将本阶段所有审批文件（详见附件8）统一送达给建设单位，通知其到窗口取件。

4、审批时限。竣工验收备案阶段的审批时限共7个工作日，自市住建局正式向建设单位出具《清远市建设工程项目竣工验收备案阶段受理决定书》起第2天开始计时，建设工程竣工验收备案（第7个工作日）、建设工程规划条件核实、建设工程规划条件核实咨询服务（第5个工作日）、建设工程消防验收（第5个工作日）、建设工程人防竣工验收（第5个工作日）、建设项目竣工环境保护验收（第5个工作日）、防雷装置竣工验收（第5个工作日）。

建设工程规划验收组织规划批前10天公示和10天听证时间不计入本阶段审批时限。

（六）审批流程图

竣工验收备案阶段牵头部门和并联审批部门审批工作流程详见附件9。

（七）其他事项

1．建设单位需在5天内补正材料的，审批时间以收到合格的补正材料之日起计算。如果有任一并联审批部门，作出不予受理决定的，整个项目予以退案。

2．并联审批中，如有任一事项未予通过验收审批的，并联审批部门应即时向牵头部门市住建局反馈，市住建局通过收案OA系统通知其他并联审批部门，以便作出相应处理。

3．各并联审批部门应按照标准法律文书形式作出验收决定，如回复“不同意”或“不予验收”的应说明理由并告知建设单位的救济权利。

4．《清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批联办函》和《清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批办结函》，是牵头部门与并联审批部门项目申请材料及审批结果内部流转的专用文书，也是明确各方责任，以及效能监察的重要凭证。

四、市住建局统一发布的各并联审批部门办事指南，由各并联审批部门制定提供，具体解释权归各并联审批部门。

五、本实施细则的行政机关实施行政审批的期限以工作日计算，不含法定节假日。
    六、本实施细则自  年  月  日起试行，试行期一年；试行期届满后，根据《实施意见》评估修订。此前各部门已受理的建设工程项目审批事项、变更原审批事项仍按原方式执行。

附件：

1、清远市住建局房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案办事指南

2、竣工验收备案阶段并联审批部门办事指南目录

3、清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批联办函

4、清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批受理决定流    转表

5、一次性补正材料告知书

6、清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批受理决定书

7、清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批办结函

8、清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批结果送达回执

9、竣工验收备案阶段并联审批流程总图

清远市住房和城乡建设局

2014年3月10日