附件1：

清远市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案办事指南

- 办理依据

1. 清远市人民政府办公室关于印发《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》的通知(清府办[2014]8号）

2. 住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令2009年第2号）。

3.建设部《城市建设档案管理规定》（建设部令1997年第61号）、《关于修改〈城市建设档案管理规定〉的决定》（建设部令2001年第90号），住房和城乡建设部《关于废止和修改部分规章的决定》（住房和城乡建设部令2011年第9号）。

4.《清远市城市建设档案管理实施办法》。

5. 关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知（建科[2005]55号）

- 备案范围

市住建局管辖范围内新建、改建和扩建的房屋建筑工程和市政基础设施工程。

- 办理条件

1. 工程已完成设计和合同约定的全部内容。

2. 建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构，规划、消防和环保等部门责令整改的问题全部整改完毕。

3.建设单位已组织竣工验收并验收合格。

- 应提交的材料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 | 5 | 原件 | 该表系在清远市住房和城乡建设局信息网（http://www.qyjs.gov.cn/）”下载并打印形成。 |
| 2 | 建设工程竣工验收报告 | 1 | 原件 | 包括附件： 1.建设工程施工许可证（复印件）。 2.工程施工验收申请表（原件）。 3.工程质量评估报告（原件）。 4.勘察文件质量检查报告（原件）。 5.设计文件质量检查报告（原件）。 6.《清远市建筑节能工程竣工验收备案表》（原件）。 |
| 3 | 施工图设计文件审查意见 | 1 | 原件 |  |
| 4 | 工程质量保修书 | 1 | 原件 |  |
| 5 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书和住宅分户验收汇总表 | 1 | 原件 | 属于商品住宅工程的提供。 |
| 6 | 建设工程施工安全评价书 | 1 | 原件 | 市安全监督机构出具。 |
| 7 | 《清远市建设工程档案预验收认可书》 | 1 | 原件 | 清远市城建档案馆出具 |
| 8 | 清远市建筑节能工程竣工验收备案表 | 5 | 原件 | 民用建筑工程提供，该表可在清远市住房和城乡建设局信息网下载。 |

- 办事流程

1. 建设单位从清远市住房和城乡建设局信息网（http://www.qyjs.gov.cn/）”下载并打印《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。

2. 建设单位持备案资料到政务中心办事窗口提交资料申请受理。

3. 备案单位受理备案事项后，将工程竣工验收备案信息告知规划、消防、环保、气象、人防等专业主管部门，专业主管部门实行并联审批，同步开展验收审批工作。

4. 备案单位在5个工作日内收齐专业部门的验收意见后，对专业验收合格的工程，自收到该项资料后两个工作日内，在《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》签署同意备案的意见，并发给建设单位。

- 相关说明

- 建设行政主管部门委托工程质量监督机构对工程竣工验收实施监督。建设单位组织竣工验收时，应当通知工程质量监督机构实施监督，由工程质量监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。

2.市工程质量验收机构在建设单位组织竣工验收并合格后5个工作日内向备案单位提交《工程质量监督报告》。

- 办理机构：清远市住房和城乡建设局驻行政服务中心窗口。（联系电话：3378355）

- 办理期限：法定办理时限：15个工作日

承诺提速时限：7个工作日。

- 办理数量：无数量限制。

- 收费标准：不收费。

- 建设工程竣工验收备案流程图

建设工程竣工验收备案流程图

收案、审核资料

资料不齐备

分送并联审批部门

受理

未全部通过

并联审批

备  案

不予备案

结束、发案、归档

附件2：

竣工验收备案阶段并联审批部门办事指南目录

Ⅰ. 市公安消防局

建设工程消防验收

Ⅱ. 市人防办

建设工程人防竣工验收

Ⅲ. 市环保局

建设项目竣工环境保护验收

Ⅳ.市气象局

防雷装置竣工验收

Ⅴ. 市规划局

建设工程规划条件核实

建设工程规划条件核实咨询服务

Ⅰ. 市公安消防局

建设工程消防验收办事指南

- 办理依据

《中华人民共和国消防法》

- 审核范围

国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。

- 应提交的材料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程消防验收申请表 | 1 | 原件 | 申报表不得涂改；所有参与单位在相应位置盖章 |
| 2 | 工程竣工验收报告 | 1 | 原件 | 不得涂改；所有参与单位在相应位置盖章，签名须为本人签名 |
| 3 | 审核合格意见书 | 1 | 复印件（核对原件） |  |
| 4 | 建设、施工、设计、监理单位营业执照及资质证书 | 1 | 复印件（核对原件） | 1．所有营业执照及资质证书须在有效期内 2．施工单位必须具备相应的施工资质 |
| 5 | 隐蔽工程记录表及草图、各消防系统开通调试报告 | 1 | 原件 | 所有调试报告施工、建设、监理单位盖章，并经主要调试员签名确认； |
| 6 | 消防产品全套资料 | 1 | 复印件 | - 包含：供货证明、检验报告及证书、合格证、防火门还须提供灰色身份信息证明（即灰色S标识） - 相应产品提供相应的证书，且须在有效期内 - 只提供此次验收所涉及建筑物用到的消防产品 |
| 7 | 涉及内部装修的提供内部装修告知单、抽样单及抽样产品检验报告 | 1 | 复印件（核对原件） |  |
| 8 | 喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照 | 1 | 复印件（核对原件） |  |
| 9 | 工程竣工报告、所有调试报告、图纸竣工章内的相关人员的身份及执业证、签名承诺书 | 1 | 复印件（核对原件） | - 原件提供方式为扫描方式； - 除土建及监理单位须提供身份证及执业证外，其余单位可只提供身份证复印件 - 身份证本人正反面压证签名盖手印，身份证及执业证双方单位盖章 |
| 10 | 竣工图纸 | 1 | 原件 | 必须为蓝图 |

- 办事流程

- 建设单位持审核所需资料到行政服务中心窗口提交资料进行申报，经审核符合受理条件后，受理单位向申报单位发出受理通知书。

- 受理单位验收人进行图纸资料审查及现场检查测试后，进行综合评定并拟定法律文书，技术复核人复核后报行政领导审批，制发《建设工程消防验收意见书》。

- 办理结束后，受理单位将审核结果文书发放给申报单位。

- 应发放的证明文件：

《建设工程消防验收意见书》

- 办理期限：法定办理时限：20个工作日

承诺提速时限：5个工作日

- 核准数量：无数量限制

- 办事机构：清远市住建局并联审批竣工验收备案审批窗口。

- 收费标准：不收费

- 流程图：

申报

不予受理

出具不予受理凭证

同意受理

分发

图纸资料审核

综合评定，拟定法律文书

技术复核

行政领导审批

制发《建设工程消防设计审核意见书》（合格）

制发《建设工程消防设计审核意见书》（不合格）

存在违法行为的，依法进入处罚程序

送达

修改设计后重新申报

出具受理凭证

专家评审

现场查勘

资料不齐进入补正程序

集体讨论

Ⅱ. 市人防办建设工程人防竣工验收

- 办理依据

- 《建设工程质量管理条例》第四十三条；

- 《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第十条、第十二条；

- 《清远市实施<中华人民共和国人民防空法>细则》（清府〔2013〕14号）第二十六条；

- 《人民防空工程建设管理规定》（〔2003〕国人防办字18号）第三十七条、三十八条；

- 备案范围

本市范围内新建、改建和扩建的民用建筑（含之前易地建设防空地下室的新建、改建和扩建的民用建筑）

- 办理条件

1、工程已完成设计和合同约定的全部内容。

2、人防主管部门及其委托的工程质量监督机构等相关部门责令整改的问题全部整改完毕。

3、法律法规规定的其它条件。

- 应提交的材料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程竣工验收综合表 | 1 | 原件 | 人防（民防）工程管理中心出具 |
| 2 | 广东省清远市工程竣工易地建设费核定申报表 | 2 | 原件 |  |
| 3 | 核准竣工易地建设缴费通知书 | 1 | 复印件 |  |
| 4 | 报建各栋建设工程竣工规划验收测量报告 | 1 | 复印件，加盖章（核对原件） | 含地上建筑部分 |
| 5 | 报建各栋建设工程规划验收合格通知书 | 1 | 复印件，加盖章（核对原件） |  |
| 6 | 报建各栋规划许可证（建筑审核意见书） | 1 | 复印件，加盖章（核对原件） |  |
| 7 | 建设工程竣工图（建施、结施） | 1 | 原件 |  |

- 办事流程

1. 建设单位从清远市网上办事大厅市人防办网页下载并打印填写相关表格。竣工验收阶段工程面积、性质、基础埋深等条件与设工程与施工报建阶段不相符的，应建防空地下室面积比施工报建阶段核算的应建防空地下室面积的，须先补建相差面积防空地下室或补缴相差面积易地建设费。

2. 建设单位持备案资料到政务中心办事窗口提交资料申请受理。

3.人防办审核备案资料。

5.窗口发件。

- 相关说明

1、有修建人防工程的，人防主管部门及其委托的工程质量监督机构对工程竣工验收实施监督。建设单位组织竣工验收时，应当通知工程质量监督机构实施监督，由工程质量监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。市人防（民防）工程管理中心在建设单位组织竣工验收并合格后5个工作日内向备案单位提交《人防工程竣工验收综合表》。工程建成后核算应建防空地下室面积大于施工报建阶段领取《人防工程建设报建证》时核算的报建防空地下室面积的，须先补建相差面积防空地下室或补缴相差面积易地建设费，取得《广东省清远市工程竣工易地建设费核定申报表》核准意见。

2、未修建人防工程，即易地建设防空地下室的，竣工验收阶段核算应缴易地建设费大于施工报建阶段领取《人防工程易地建设报建证》时所缴纳的易地建设费的，须先补缴相差面积易地建设费。

3、施工报建阶段预缴了人防易地建设费的统筹建设项目，建设单位完成履约，统筹修建防空地下室工程经验收合格后，到人民防空主管部门办理退还预缴的人防易地建设费手续。

办理机构：清远市住建局并联审批竣工验收备案审批窗口。

办理期限：法定办理时限：20个工作日

承诺提速时限：5个工作日。

- 办理数量：无数量限制。

- 收费标准：审批不收费。对于经审查批准须补缴易地建设的建设项目，根据清府〔2013〕14号文规定按应建人防面积每平方米1200元标准缴纳易地建设费。

- 人防验收备案流程图

Ⅲ.建设项目竣工环境保护验收办事指南(环保局)

- 一、办理依据

- 《中华人民共和国环境保护法》；

- 《中华人民共和国水污染防治法》；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

- 《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》；

- 国务院《建设项目环境保护管理条例》；

- 《广东省建设项目环境保护管理条例》；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

- 二、适用范围

市环保局负责审批环境影响报告书（表）或者环境影响登记表的建设项目竣工环境保护验收管理。

- 三、办理条件

1．建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。

2．环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。

3．环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

4．具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求。

5．污染物排放符合环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

6．各项生态保护措施按环境影响报告书（表）规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施。

7．环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书（表）和有关规定的要求。

8．环境影响报告书（表）提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证,对清洁生产进行指标考核，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。

9．环境影响报告书（表）要求建设单位采取措施削减其他设施污染物排放，或要求建设项目所在地地方政府或者有关部门采取“区域削减”措施满足污染物排放总量控制要求的，其相应措施得到落实。

- 四、应提交的材料

- 环境影响报告书(报告表、登记表)及环保部门审批意见.

- 验收监测报告(表)或者（调查）报告（表）（一式2份）.

- 建设项目竣工环境保护验收申请 (登记卡)（一式3份）.

- 《施工噪声排放许可证》原件(房地产项目).

- 已建成厂区的平面图。（工业项目）.

- 凡危险固废委托有资质单位处置的，应提供双方签署的协议、接收单位的资质复印件及危险固废转移的联单。

- 污染治理设施设计图纸及设计说明（图纸加盖出图专章、设计说明加盖设计单位公章）.

- 五、办事流程

1.市环保局收到市住建局的《清远市建设工程项目竣工验收阶段并联审批联办函》和《清远市建设工程项目竣工验收阶段并联审批受理决定流转表》后，马上对资料进行检查，资料齐备的，作受理处理；否则，填写《一次性补正材料告知书》和资料一并退回住建局。

2.受理项目的验收资料转交环境监察分局，分局派人员进行现场的核查并形成现场验收意见，交行政中心办事窗口。

3.行政中心办事窗口根据材料，拟验收批复意见（报告书类别项目须提交市环保局重大项目验收审理委员会讨论后方形成批复意见）。

4.审批前公示后，填写《清远市建设工程项目竣工验收阶段并联审批办结函》和发放批文。

六、办理机构：清远市住建局并联审批竣工验收备案审批窗口。

- 七、办理期限：法定办理时限：5日；

- 八、收费标准：不收费

- 九、建设项目竣工验收审批工作流程图

窗口收件 环境监察分局进行材料核实和现场检查，并在5天内向窗口提交核查意见 受理公示（10工作日） 公示和听证阶段 市环保局重大项目验收审理委员会讨论 窗口在竣工验收审批阶段第5个工作日前出具验收审批意见，并抄告市住建局 审批前公示（5工作日） 审批结果公示 验收审批阶段

Ⅳ.清远市气象局防雷装置竣工验收

办事指南

一、办理事项

防雷装置竣工验收

二、设定依据

1、《中华人民共和国气象法》
2、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）
3、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）
4、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）
5、《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府[1999]21号）
6、《清远市防御雷电灾害管理规定》（清府[2012]180号）

三、许可范围

1、《建筑物防雷设计规范》规定的第一、二、三类防雷建筑物；
2、油库、气库、加油加气站、液化天然气、油（气）管道站场、阀室等爆炸和火灾危险环境及设施；
3、邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券、文化教育、不可移动文物、体育、旅游、游乐场所等社会公共服务场所和设施以及各类电子信息系统；
4、按照有关规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。

四、许可条件

1、防雷装置设计取得当地气象主管机构核发的《防雷装置设计核准意见书》；

2、施工单位和人员取得国家规定的资质和资格；

3、申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式。

五、应当提交的材料

1、《防雷装置竣工验收申请书》；

2、《防雷装置设计核准意见书》；
3、施工单位的资质证和施工人员的资格证书；

4、取得防雷装置检测资质的单位出具的《防雷装置检测报告》；
5、防雷装置竣工图纸等技术资料；

6、防雷产品出厂合格证、安装记录和符合国务院气象主管机构规定的使用要求的证明文件；
7、授权书

8、法律法规规定的其他材料。

六、办事流程：

窗口办理流程

申请单位提出申请——资料审查——受理——现场验收——审批————制证发证——办结归档

网上办理流程

申请单位登陆网站申请——将所需资料送至窗口——资料审查——受理——审批——制证发证——办结归档

七、应发给的许可文书

《防雷装置验收意见书》

八、办理时限承诺

法定办理限：15个工作日

承诺提速时限：5个工作日

九、收费标准

不收费

十、办理机构：清远市住建局并联审批竣工验收备案审批窗口。

十一、流程图

申请单位提出申请

资料审查

受理

现场验收

审批

制证发证

办结归档

V.规划局建设工程规划条件核实办事指南

一、办理依据：

1、《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条

2、《广东省城乡规划条例》第四十六条。

二、规划条件核实范围

市城乡规划局负责清远市中心城区的建设工程、市城乡规划局清城分局负责清城区行政区域范围中心城区以外（清远高新区及石角镇、龙塘镇、源潭镇和飞来峡镇范围）的建设工程、清新区分局负责清新区规划区范围的建设工程。

三、应提交的材料

1、建筑工程类：

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市建设工程规划条件核实申请表（建筑工程） | 1 | 原件 | 加盖建设单位公章；市城乡规划局缴费审查部门意见，加盖公章。 |
| 2 | 建设工程规划许可证 | 1 | 验原件收复印件 |  |
| 3 | 建设工程验线证明 | 1 | 验原件收复印件 |  |
| 4 | 国有土地使用权证 | 1 | 验原件收复印件（附坐标） |  |
| 5 | 绿化竣工图 | 1 | 原件 |  |
| 6 | 具有相应测绘资质的单位出具的测绘报告（含电子文件）。 | 1 | 原件 |  |
| 7 | 城管部门的《行政处罚决定书》及执结证明 | 1 | 复印件 | 属于违法建设处理过的，应当提供 |
| 8 | 提供规划验收咨询服务的有关文件 | 1 | 复印件 | 属于曾经申请过规划验收咨询服务的，应当提供 |

2、市政工程类：

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市建设工程规划条件核实申请表（市政工程） | 1 | 原件 | 加盖建设单位公章；市城乡规划局缴费审查部门意见，加盖公章。 |
| 2 | 建设工程规划许可证 | 1 | 验原件收复印件 |  |
| 3 | 建设工程验线证明 | 1 | 验原件收复印件 |  |
| 4 | 竣工图 | 1 | 原件 |  |
| 5 | 具有相应测绘资质的单位出具的测绘报告（含电子文件）。 | 1 | 原件 |  |
| 6 | 城管部门的《行政处罚决定书》及执结证明 | 1 | 复印件 | 属于违法建设处理过的，应当提供 |
| 7 | 提供规划验收咨询服务的有关文件 | 1 | 复印件 | 属于曾经申请过规划验收咨询服务的，应当提供 |

四、办理机构：清远市住建局并联审批竣工验收备案审批窗口。

五、办理期限：5个工作日。

六、办理流程：

规划局建设工程规划条件核实咨询服务办事指南

一、事项名称：办理《建设工程规划条件核实合格通知书》前期咨询服务

二、业务范围：建设工程

三、应提交的材料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市建设工程规划条件核实咨询服务申请表 | 1 | 原件 | 加盖建设单位公章；市城乡规划局缴费审查部门意见，加盖公章。 |
| 2 | 建设工程规划许可证 | 1 | 验原件 收复印件 |  |
| 3 | 建设工程验线证明 | 1 | 验原件 收复印件 |  |
| 4 | 绿化竣工图 | 1 | 原件 |  |
| 6 | 具有相应测绘资质的单位出具的测绘报告（含电子文件）。 | 1 | 原件 |  |
| 7 | 城管部门的《行政处罚决定书》及执结证明 | 1 | 复印件 | 属于违法建设处理过的，应当提供 |

四、办理期限：5个工作日

五、收费标准：不收费

六、办理机构：清远市住建局并联审批竣工验收备案审批窗口。

七、办理流程：

附件3：

清远市建设工程项目竣工验收备案阶段

并联审批联办函

（一式两联，牵头和并联审批部门各存一联）

编号：

局（办）：

（单位）已申请           项目竣工验收阶段并联审批。根据《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》（清府办[2014]8号）的规定，请你单位审查以下验收申请是否受理：

□建设工程消防验收（市公安消防局）

□建设工程人防竣工验收（市人防办）

□建设项目竣工环境保护验收（市环保局）

□防雷装置竣工验收（市气象局）

□建设工程规划条件核实（市规划局）

□建设工程规划条件核实咨询服务（市规划局）

□其他：

各并联审批部门在规定时限内审查后，向市住建局并联审批政务窗口复转《清远市建设项目竣工验收阶段并联审批受理决定流转函》。若同意受理的，即时开展并联验收审批；若不同意受理的，向市住建局并联审批窗口退回收案材料。

附件：收案材料及材料清单

清远市住房和城乡建设局

年  月  日

经办人（市住建局）：                  联系电话：

签收人（并联审批单位）：              联系电话：

附件4：

清远市建设工程项目竣工验收备案阶段

并联审批受理决定流转表

（一式两联，牵头和并联审批部门各存一联）

| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批事事项 | □建设工程消防验收（市公安消防局） □建设工程人防竣工验收（市人防办） □建设项目竣工环境保护验收（市环保局） □防雷装置竣工验收（市气象局） □建设工程规划条件核实（市规划局） □建设工程规划条件核实咨询服务（市规划局） □其他： |  |  |
| 申请人 | 单位名称： ,法定代表人： 联系地址： ，联系人： 联系电话： ，电子邮箱： |  |  |
| 受理决定 | □申请人的申请事项属于《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》（清府办[2014]8号）规定的受理范围, 提交材料齐全, 符合受理规定。经审查, 现决定予以受理。 盖章 日期 □申请人的申请不符合《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》（清府办[2014]8号）的规定。经审查, 现决定不予以受理。 盖章 日期 |  |  |
| 签收栏 | 经办人（并联审批部门）： 联系电话： 签收人（市住建局）： 联系电话： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件5：

一次性补正材料告知书

编号：

清远市住房和城乡建设局：

年      月      日，你局转来的        项目的               申请材料收悉。经审核，需补充提交以下材料：

1.

2.

3.

4.

特此告知

（并联审批部门）

年  月  日

经办人（并联审批部门）：          联系电话：

签收人（市住建局）：               联系电话：

附件6：

清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批受理决定书

（一式三联，申请人、牵头和并联审批部门各执一联）

| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批事事项 （并联审批部门） | □建设工程消防验收（市公安消防局） □建设工程人防竣工验收（市人防办） □建设项目竣工环境保护验收（市环保局） □防雷装置竣工验收（市气象局） □建设工程规划条件核实（市规划局） □建设工程规划条件核实咨询服务（市规划局） □其他： |  |  |
| 市住建局 | - 建设工程竣工验收备案 - 其他： |  |  |
| 申请人 | 单位名称： ,法定代表人： 联系地址： ，联系人： 联系电话： ，电子邮箱： |  |  |
| 受理决定 | 申请人的申请事项属于《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》（清府办[2014]8号）规定的受理范围, 提交材料齐全, 符合受理规定. 经审查, 现决定予以受理。 盖章 日期 |  |  |
| 申请人签收栏 | 签章：___________________________；日期：___________________________ |  |  |
| 备注 | 1.代为签收的，需提交授权委托书、及有效身份证件； 2.附件为申请人提交的材料目录。 3.其他： |  |  |

附件7：

清远市建设工程项目竣工验收备案阶段

并联审批办结函

（一式两联，牵头、并联审批部门各存一联）

编号：

清远市住房和城乡建设局：

根据《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》（清府办[2014]8号）的规定，

（单位）申请           项目竣工验收阶段的下列审批事项，我局已办结：

□建设工程消防验收（市公安消防局）

□建设工程人防竣工验收（市人防办）

□建设项目竣工环境保护验收（市环保局）

□防雷装置竣工验收（市气象局）

□建设工程规划条件核实（市规划局）

□建设工程规划条件核实咨询服务（市规划局）

□其他：

附件：《xxxxx验收备案意见书》或《xxx验收合格证》等

年  月  日

经办人（并联审批部门）：         联系电话：

签收人（市住建局）：               联系电话：

附件8：

清远市建设工程项目竣工验收备案阶段并联审批结果送达回执

（一式三联，申请人、牵头和并联审批部门各执一联）

| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批结果 | □建设工程消防验收（市公安消防局） □建设工程人防竣工验收（市人防办） □建设项目竣工环境保护验收（市环保局） □防雷装置竣工验收（市气象局） □建设工程规划条件核实（市规划局） □建设工程规划条件核实咨询服务（市规划局） □其他： |  |  |
| 市住建局 | - 建设工程竣工验收备案 - 其他： |  |  |
| 申请人 | 单位名称： ,法定代表人： 联系地址： ，联系人： 联系电话： ，电子邮箱： |  |  |
| 送达方式 | 直接送达 |  |  |
| 送达地址 | 清远市住建局并联审批政务窗口 |  |  |
| 申请人签收栏 | 签章； ；日期： |  |  |
| 代收人签收栏 | 签章：_ ；日期： |  |  |
| 送达人 | 签名：_ ；日期： |  |  |
| 备注 | 1.代为签收的，需提交授权委托书、及有效身份证件； 2.附件为并联审批部门作出的《xxxxx验收备案意见书》或《xxx验收合格证》等。 3.其他： |  |  |

附件9：竣工验收备案阶段并联审批流程总图

规划

窗口收案、审核资料、受理、分案

消防

人

防

环保

气象

竣工验收备案

时间（天）

第0天

第5天

审批结果送住建部门、抄告规划部门

窗口

第6天

验收不合格或资料不齐不予备案退案

窗口发案，结束

符合条件备案

第7天

窗口

规划批前组织公示10个工作日、听证10个工作日