《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》施工许可阶段并联审批实施细则(讨论稿)

为全面落实《清远市人民政府关于印发〈清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见〉的通知》（清府办[2014]8号，以下简称《实施意见》），提升审批效率和服务质量，按照市委、市政府的总体部署，结合我市实际，制定本实施细则。
      一、工作目标
      建立建设工程项目施工许可阶段并联审批工作机制，明确各方责任，强化监督机制，提高审批速度和效率，加快推进建设工程项目实施，优化我市投资发展环境。
      二、工作思路
     （一）整合流程。按照《实施意见》，企业投资建设工程项目优化审批流程整合为五个阶段，市住建局责牵头相关并联审批部门组织施工许可阶段的并联审批，整合施工许可阶段行政审批办事流程。
     （二）一门受理。建设单位向市住建局政务窗口统一递交各审批部门的审查材料，市住建局政务窗口收集各审批部门的审批文件统一送达建设单位。
     （三）并联审批。打破部门界限，构建并联审批平台，建立项目并联审批联办工作机制。
     （四）信息共享。市住建局政务窗口受理项目申报材料，在市政务中心综合收案OA系统、市监察局能效监察系统等支持下，并以市住建局收案OA系统、联办函等形式为辅，实现审批部门联动。
     （五）限时办结。牵头、并联审批部门均在《实施意见》规定的时限内完成审批工作。
      三、施工许可阶段审批程序
     （一）适用范围

- 北江以南，属于洲心、横荷街道办事处管辖范围的工程项目，包括房屋建筑的二次装修、装饰及其配套的线路、管道、设备的安装工程管理，适用本细则。

- 清远市区范围内（清新区除外），所有20层以上（含20层）的高层建筑、24米跨度（含24米）的公共建筑管理，适用本细则。

（二）审批部门

施工许可阶段牵头部门：市住建局。并联审批部门：市

住建局、市人民防空办公室、市环保局、市城市综合管理局、市水务局、市公安消防局、市气象局、市规划局。

（三）审批事项

审批事项：房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 、施工许可阶段申请人防工程报建证、建筑施工噪声排放许可证，城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业、临时占用绿地和砍伐迁移树木审批、占用挖掘移动改建城市市政设施审批、占用挖掘城市道路人行道或者车行道审批、建筑废弃物处置核准、城市排水许可证核准(新城区)、水土保持方案审批、建设工程消防设计审核、防雷装置设计审核、建筑工程验线、市政工程验线。

对涉及国家安全、文物、港口、河道、水利、供水、排水、园林绿化、水土保持、防震、防雷等事项的，审批部门组织征求相关主管部门的审查意见；依法确需审批的，牵头部门组织开展并联审批。

（四）受理流程
      1.受理申请。建设单位按照审批事项各项办事指南（详见附件1、2）要求，将本阶段所有审批事项申请材料分类装订，统一报送市住建局并联审批政务窗口。
      2.受理登记。在收到建设单位提交审批的材料后，市住建局并联审批政务窗口进行纸质媒介和电子系统登记。
      3.分转。市住建局并联审批政务窗口收案后即时采用纸质《清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批联办函》（详见附件3）和电子系统通知市级各并联审批部门的并联审批政务窗口工作人员领取并做好签收登记后开展并联初审。
      4．材料初审。牵头、并联审批部门审查建设单位的申报材料是否齐全、是否符合要求。各并联审批部门应在3日内决定是否受理，并通过《清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批受理决定流转表》的处理意见（详见附件4）反馈给牵头部门。对材料不全且不能当场告知补正内容的，各审批部门应在3日内一次性将应补充材料清单提交给市住建局。市住建局在5天内根据各并联审批部门在《清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批受理决定流转表》的反馈意见（详见附件4），决定是否受理建设单位的申请：对牵头、并联审批部门均同意受理的，向项目申请人出具《清远市建设工程项目施工许可阶段受理决定书》（详见附件6），并通知并联审批部门；对材料不齐需要补正的，市住建局于第5日内将《一次性补正材料告知书》（详见附件5）统一通知建设单位领取。

（五）审批流程及审批时限
      1．并联审批。对于正式受理的建设项目，各并联审批部门在受理决定的第2天开始并联审批。如果涉及区级相关部门审批的，由市级对口部门负责协调办理。
      市住建局根据《实施意见》时限要求进行施工许可证核发审查。各并联审批部门在《实施意见》规定的时限完成审批，并以《清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批办结函》（详见附件7）的形式复转，向市住建局并联审批政务窗口反馈审批结果和最终审批文件。
      2．并联审批政务窗口取件。市住建局将本阶段所有审批文件（详见附件8）统一送达给建设单位，通知其窗口取件。

3.审批时限。施工许可阶段的审批时限共5个工作日，自市住建局正式向建设单位出具《清远市建设工程项目施工许可阶段受理决定书》起第2天开始计时，各审批项目作出审批时间为：房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可（第3日） 、施工许可阶段申请人防工程报建证（第3日）、建筑施工噪声排放许可证（第5日），城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业（第5日）、临时占用绿地和砍伐迁移树木审批（第5日）、占用挖掘移动改建城市市政设施审批（第5日）、占用挖掘城市道路人行道或者车行道审批（第5日）、建筑废弃物处置核准（第5日）、城市排水许可证核准(新城区)（第5日）、水土保持方案审批（第5日）、建设工程消防设计审核（第3日）、防雷装置设计审核（第3日）、建筑工程验线（第3日）、市政工程验线（第3日）。

（六）审批流程图
      施工许可阶段牵头部门和并联审批部门审批工作流程详见附件9。
     （七）其他事项
      1．建设单位需要在5天内补正材料的，审批时间以收到合格的补正材料之日起计算。如果有任一本阶段参与的审批部门作出不予受理决定的，整个项目申请材料予以退案。
       2．并联审批中，如有任一事项未予许可或已经许可但又发生变更的，并联审批部门应即时向牵头部门市住建局反馈，市住建局通过收案OA系统迅时通知其他并联审批部门，以便作以下处理：
      并联前置审批部门作出不予许可决定的，以此作为前置审批条件的并联部门也应作出不予许可决定，建设单位需重新申请。如果不存在并联部门审批作为前置条件的，则并联审批部门各自继续作出审批决定。
      3．各并联审批部门应按照标准法律文书形式作出审批决定，如回复“不同意”或“不予许可”的应说明理由并告知建设单位的救济权利。
      4.本阶段申报辅导耗时控制在15个工作日内，不计入本阶段审批时限。

5.《清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批联办

函》和《清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批办结函》，是牵头部门与并联审批部门项目申请材料及审批结果内部流转的专用文书，也是明确各方责任，以及效能监察的重要凭证。

四、市住建局统一发布的各并联审批部门办事指南，由各并联审批部门制定提供，具体解释权归各并联审批部门。

五、本实施细则的行政机关实施行政审批的期限以工作日计算，不含法定节假日。
    六、本实施细则自  年  月  日起试行，试行期一年；试行期届满后，根据《实施意见》评估修订。此前各部门已受理的建设工程项目审批事项、变更原审批事项仍按原方式执行。
    附件：

1、清远市住建局房屋建筑工程和市政基础设施工程

施工许可办事指南
    2、施工许可阶段并联审批部门办事指南
    3、清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批联办函

4、清远市建设项目施工许可阶段并联审批受理决定流      转表

5、一次性补正材料告知书

6、清远市建设工程项目施工许可阶段受理决定书

7、清远市建设工程项目施工许可阶段并联审批办结函

8、清远市建设工程项目施工许可阶段送达回执

9、施工许可阶段并联审批流程总图

清远市住房和城乡建设局

2014年3月10日